## Sheet1
Hospital Management System-Gantt Chart
Days
|  |  |  | Aug23-29 | [6 empty] | Aug 30-Sep 5 | [6 empty] | Sep 6-12 | [6 empty] | Sep 13-19 | [6 empty] | Sep 20-26 | [6 empty] | Sep 27-Oct 03 | [6 empty] | Oct 04-10 | [6 empty] | Oct 11-17 | [6 empty] | Oct 18-24 | [6 empty] | Oct 25-31 | [6 empty] | Nov 01-07 | [6 empty] | Nov 08-14 | [6 empty] | Nov 15-21 | [6 empty] | Nov 22-28 | [6 empty] | Nov 29- Dec 05
Task Name | Start Date | Finished Date | Complete | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1.Initiate
-Discussion with Group Members | 2020-08-28 | 2020-08-31
-Assignment of tasks | 2020-09-01 | 2020-09-03
2.Analysis
-Requirement gathering | 2020-09-04 | 2020-09-06
-Define Project Scope | 2020-09-07 | 2020-09-11
-Functional Specification | 2020-09-12 | 2020-09-17
-Business Requirement Specification | 2020-09-15 | 2020-09-19
-Create UseCase | 2020-09-18 | 2020-09-21
2.Design
-Design database | 2020-09-21 | 2020-09-30
-Software Design | 2020-09-30 | 2020-10-06
- Interface Design | 2020-10-04 | 2020-10-10
-Create Design Specification | 2020-10-10 | 2020-10-14
-Design Complete | 2020-10-14 | 2020-10-21
3.Development
-Develop System Modules | 2020-10-20 | 2020-10-28
-Intergrate System Modules | 2020-10-28 | 2020-11-01
-Perform Initial Testing | 2020-11-10 | 2020-11-15
-Development Complete | 2020-11-16 | 2020-11-20
4.Testing
-Perform System Testing | 2020-11-18 | 1900-11-21
-Document Issues Found | 2020-11-21 | 2020-11-23
-Correct Issues Found | 2020-11-24 | 2020-11-28
-Re-test of Issues Found | 2020-11-28 | 2020-11-30
-Testing Complete | 2020-11-29 | 2020-12-01
5.Implementation
-Complete the software production | 2020-11-30 | 2020-12-01
6.Documentation
-Complete the Documentation | 2020-11-29 | 2020-12-01
-Make the presentation Video | 2020-12-02 | 2020-12-03